## Orçamento
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO NO ACESSO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE JABORÁ-SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.
PROPRIETÁRIO |  | MUNICIPIO DE JABORÁ-SC |  | CNPJ |  | 82.939.463/0001-88 |  | BDI 23,19%
ENDEREÇO |  | PORTICO RODOVIA SC 355, ACESSO AO MUNICIPIO DE JABORÁ- PROXIMO CENTRO DE EVENTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | ENG. CIVIL MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 - MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |  | CNPJ |  | 47.193.250/0004-59
REFERÊNCIAS: |  | SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA |  | DATA |  | 27 de Outubro de 2025
Item | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | CIUSTO UNITARIO SEM BDI R$ | BDI 23,19% | CIUSTO UNITARIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9057.0283
1.1 | DEINFRA | 43222 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM, SEM FORRO | M2 | 9 | 406.36 | 23.19% | 500.5949 | 4505.354
1.2 | SINAPI | 103689 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M | M2 | 2.88 | 463.66 | 23.19% | 571.1828 | 1645.0063
1.3 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES AF03/2024 | M | 26 | 90.75 | 23.19% | 111.7949 | 2906.6681
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 71384.4537
2.1 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 21 | 10.22 | 23.19% | 12.59 | 264.3904
| SINAPI | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 8 | 502.91 | 23.19% | 619.5348 | 4956.2786
| SINAPI | 100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 2 | 662.27 | 23.19% | 815.8504 | 1631.7008
2.2 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 135.6 | 16.9 | 23.19% | 20.8191 | 2823.0713
2.5 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 2147.66 | 9.97 | 23.19% | 12.282 | 26377.6525
2.7 | SINAPI | 99617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M² | 21 | 22.67 | 23.19% | 27.9272 | 586.4706
|  | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 9.5 | 221.99 | 23.19% | 273.4695 | 2597.9601
2.8 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 29.5 | 884.59 | 23.19% | 1089.7264 | 32146.9294
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 54556.7043
3.1 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 45.02 | 221.99 | 23.19% | 273.4695 | 12311.596
3.3 | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 5.55 | 142.63 | 23.19% | 175.7059 | 975.1677
3.4 | SINAPI | #ERROR! | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 440.79 | 13.98 | 23.19% | 17.222 | 7591.2686
| SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 142.2 | 10.34 | 23.19% | 12.7378 | 1811.3217
| SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370 | 8.6 | 23.19% | 10.5943 | 3919.9058
3.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 562.5 | 8.25 | 23.19% | 10.1632 | 5716.7859
3.6 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 23.64 | 763.36 | 23.19% | 940.3832 | 22230.6585
4 |  |  | ESTRUTURA METALICA |  |  |  | 23.19% |  | 94856.3
4.1 | MERCADO | - | ESTRUTURA METALICA ENTRE PILARES, EM AÇO CARBONO COM PERFIL U 100X40X2,65, DIMENSÃO 1000X500X995MM, FABRICAÇÃO E MONTAGEM | UNID | 1 | 77000 | 23.19% | 94856.3 | 94856.3
5 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 11668.5179
5.1 | MERCADO | - | REVESTIMENTO PLAQUETA TIJOLO MACIÇO 5X19X1,2MM, NA COR NATURAL | M² | 25.92 | 140.17 | 23.19% | 172.6754 | 4475.747
5.2 | SINAPI INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC3 | KG | 130 | 1.3 | 23.19% | 1.6015 | 208.1911
5.3 | SINAPI INSUMO | 4750 | MAO DE OBRA PEDREIRO ASSENTAR REVESTIMENTO | H | 14.2 | 27.43 | 23.19% | 33.791 | 479.8324
5.4 | SINAPI INSUMO | 6127 | MAO DE OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REVESTIMENTO | H | 14.2 | 19.75 | 23.19% | 24.33 | 345.4864
5.5 | MERCADO | - | PINTURA RESINA BASE D'ÁGUA PARA REVESTIMENTO E CONCRETO APARENTE, 3 DEMÃOS | L | 32.4 | 32.08 | 23.19% | 39.5194 | 1280.427
5.6 | SINAPI INSUMO |  | MÃO DE OBRA PINTOR - PINTURA DO PÓRTICO COM RESINA | H | 15.36 | 27.01 | 23.19% | 33.2736 | 511.0828
| SINAPI | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 25.92 | 101.42 | 23.19% | 124.9393 | 3238.4266
|  | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M² | 0.15 | 4308.52 | 23.19% | 5307.6658 | 796.1499
5.8 | SINAPI | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M² | 0.4 | 676.14 | 23.19% | 832.9369 | 333.1747
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 8425.7156
6.1 | MERCADO | - | REFLETOR LED 100W, A PROVA D'ÁGUA, COM LUZ QUENTE DE 3500 A 4000K, EMBUTIDOS EM CONCRETO, DIMENSÕES MINIMAS 27X7,8CM | Uni. | 36 | 69.12 | 23.19% | 85.1489 | 3065.3614
6.2 | SINAPI INSUMO | 88264 | HORA ELETRICISTA PARA LIGAR LUMINARIAS | H | 20 | 41.55 | 23.19% | 51.1854 | 1023.7089
6.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Uni. | 1 | 33.52 | 23.19% | 41.2933 | 41.2933
6.4 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 14.17 | 23.19% | 17.456 | 1309.2017
6.5 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Uni. | 1 | 103.87 | 23.19% | 127.9575 | 127.9575
6.6 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Uni. | 2 | 56.08 | 23.19% | 69.085 | 138.1699
6.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Uni. | 1 | 63.89 | 23.19% | 78.7061 | 78.7061
6.8 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 144 | 3.4 | 23.19% | 4.1885 | 603.1382
6.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 4.89 | 23.19% | 6.024 | 1265.0381
6.10 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 10.46 | 23.19% | 12.8857 | 773.1404
7 |  |  | FECHAMENTO PORTICO ACM | [5 empty] | 179857.4
7.1 | MERCADO |  | FECHAMENTO DO PORTICO COM ACM, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, BEM COMO LETREIROS RETROILUMINADOS, ESTATUA, E MASTROS PARA BANDEIRAS, COM BANDEIRAS ADESIVADAS EM ACM | Uni. | 1 | 146000 | 23.19% | 179857.4 | 179857.4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL, MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1, MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 47.193.250/0001-59 | [7 empty] | VALOR TOTAL COM BDI | 429806.1198

## BDI
DADOS DA EMPRESA:
DADOS DA LICITAÇÃO:
OBJETO DO EMPREENDIMENTO: PORTAL TURÍSTICO
ACORDÃO TCU/2013
ITENS | SIGLAS | % BDI ADOTADO PELO MUNICIPIO | % BDI ADOTADO PELA EMPRESA | 1º QUADRI | MÉDIO | 3º QUADRIL
ADMINISTRAÇÃO GERAL | AC | 3.62% |  | 3% | 4% | 5.5%
SEGURO E GARANTIA | SG | 0.8% |  | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCO | R | 0.97% |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.59% |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
LUCRO | L | 6.06% |  | 6.06% | 7.4% | 8.96%
ISS | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM MUNICIPIO) | ISS | 3% |  | 0% | 2.5% | 5%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA -0% OU 4,5% - COM DESONERAÇÃO) | CRPB | 4.5% |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM DESONERAÇÃO | BDI PAD | 0% |  | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM DESONERAÇÃO | BDI DES | 23.19%
PERCENTUAL DA BASE DE CALCULO MINIMO PARA MÃO DE OBRA PARA INSS | [5 empty] | 30%
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE A BASE DE CÁLCULO, ALÍQUITA DO ISS | [5 empty] | 3%
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO MINIMA PARA MÃO DE OBRA É DE 30% SOBRE O VALOR DO EMPREENDIMENTO, COM RESPECTIVA ALÍQUOTA DE ISSQN DE 3%, OU CONFORME ENQUADRAMENTO DA EMPRESA
OBSERVAÇÕES:
JABORÁ-SC | DATA: 27 DE OUTUBRO DE 2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENG CIVIL MATHEUS GREZEL, CREA/SC 158844-1 |  | RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

## Cronograma
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO NO ACESSO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE JABORÁ-SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.
Proprietário: | MUNICIPIO DE JABORÁ-SC | [5 empty] | Assinaturas
Endereço da Obra: | PORTICO RODOVIA SC 355, ACESSO AO MUNICIPIO DE JABORÁ- PROXIMO CENTRO DE EVENTOS | [5 empty] | Proprietário
Resp. Técnico: | MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 | [5 empty] | Responsável Técnico
Referências: | SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA
Item | Descrição |  | % Total | 1º Mês |  |  | 2º Mês |  |  | 3º Mês |  |  | 4º Mês
|  | Total |  | Total | % | Acum. | Total | % | Acum. | Total | % | Acum. | Total | % | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9057.0283 | 2.107% | 9057.0283 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 71384.4537 | 16.61% | 71384.4537 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100%
3 | SUPRAESTRUTURA | 54556.7043 | 12.69% | 2727.8352 | 5% | 5% | 32734.0226 | 60% | 65% | 19094.8465 | 35% | 100% | 0 | 0% | 100%
4 | ESTRUTURA METALICA | 94856.3 | 22.07% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 47428.15 | 50% | 50% | 47428.15 | 50% | 100%
5 | ALVENARIA | 11668.5179 | 2.715% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 11668.5179 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8425.7156 | 1.96% | 842.5716 | 10% | 10% | 1263.8573 | 15% | 25% | 2527.7147 | 30% | 55% | 3791.572 | 45% | 100%
7 | FECHAMENTO PORTICO ACM | 179857.4 | 41.85% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 179857.4 | 100% | 100%
Total da Obra |  | 429806.1198 | 100% | 84011.8889 | 19.55% | 19.55% | 33997.8799 | 7.91% | 27.46% | 80719.229 | 18.78% | 46.24% | 231077.122 | 53.76% | 100%